## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: XXXXXX

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Encargado	Estado	Iteración (Sprint)	Prioridad
[US001]	Como Programador necesito que se realice el Boton de Validar datos con la finalidad de la validación completa de los datos en la Vista Login.	Programador FrontEnd			Alta
[US002]	Como usuario necesito que se realice la función Crear un usuario con la finalidad de Añadir usuarios.	Programador BackEnd			Alta
[US003]	Como usuario necesito que se realice el Boton de Validar datos con la finalidad de la validación completa de los datos en la Vista Registro.	Programador BackEnd			Baja
[US004]	Como usuario necesito que se realice la Vista Login con la finalidad de Iniciar Sesion.	Programador FrontEnd			Alta
[US005]	Como usuario necesito que se realice el Boton de Validar datos con la finalidad de la validación completa de los datos en la Vista Login.	Programador BackEnd			Alta
[US007]	Como usuario necesito que se realice el Registro de Nuevo Usuario con la finalidad de Crear un nuevo usuario.	Programador BackEnd			Alta
[US008]	Como usuario necesito que se realice la Vista Pantalla Inicial con la finalidad de realizar lo primero que uno observa al iniciar la aplicación.	Programador FrontEnd			Media
[US010]	Como usuario necesito que se realice el Perfil del Dueño, con la finalidad de poder facilitar la visualización del propietario de la Mascota.	Programador DBA			Baja
[US011]	Como usuario necesito que se realice el Perfil del animal, con la finalidad de poder facilitar la visualización del perfil de la Mascota.	Programador DBA			Baja
[US014]	Como usuario necesito que se realice la herramienta Horarios de ingreso de la cuenta con la finalidad de ingresar al Perfil del dueño.	Programador BackEnd			Baja
[us015]	Como usuario necesito que se realice la herramienta Editar usuario con la finalidad de editar el Perfil del dueño.	Programador FrontEnd			Baja
[US017]	Como usuario necesito que se realice la herramienta Registro datos de vacunas con la finalidad de registrar el perfil de la mascota.	Programador BackEnd			Alta
[US018]	Como usuario necesito que se realice la vista Cronograma de vacunacion con la finalidad de editar el Perfil de la mascota.	Programador FrontEnd			Alta
[US020]	Como usuario necesito que se realice la herramienta Registro de mascota con la finalidad de editar el registro de las mascotas.	Programador BackEnd			Media
[US021]	Como usuario necesito que se realice la herramienta Crear mascota con la finalidad de editar el registro de las mascotas.	Programador FrontEnd			Alta