## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: XXXXXX

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Encargado	Estado	Iteración (Sprint)	Prioridad
1	como usuario necesito una manera de registrarme con la finalidad de poder ingresar a la web	Programador FrontEnd			Alta
2	Como usuario necesito una manera de poder ingresar sesión en la web para poder ver la web	Programador FrontEnd			Alta
3	Como usuario necesito una manera de poder recuperar mi contraseña por si me olvido mi contraseña	Programador BackEnd			Baja
4	Como usuario necesito tener una manera de añadir a mis mascotas con la finalidad de poder registrarlas	Programador BackEnd			alta
5	Como usuario necesito poder quitar mascotas con la finalidad de no confundirme	Programador BackEnd			Baja
6	Como usuario necesito poder ver que fechas hay que darles las vacunas a las mascotas con el fin de ir en la fecha correcta	Programador FrontEnd			Alta
7	Como usuario necesito guardar que vacunas hay que darle a mi mascota con el fin de no equivocarme	Programador BackEnd			Baja
8	Como desarrollador necesito que se cree el formulario de registro con la finalidad de poder registrar al usuario	Programador FrontEnd			Alta
9	Como desarrollador necesito que se cree el formulario de ingreso con la finalidad de ingresar a la web	Programador FronEnd			Alta
10	Como desarrollador necesito que se cree el formulario de registro de animales con la finalidad de que los usuarios registren a las mascotas	Programador BackEnd			Alta
11	Como desarrollador necesito que se cree un calendario para que los usuarios pueden registrar las fechas de las vacunas	Programador BackEnd			Baja
12	Como desarrollador necesito que se cree el formulario de vacunas de mascotas con la finalidad de poder saber que vacuna hay que darle a las mascotas	Programador BackEnd			Baja